## PROYECTOS INVERSIÓN
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2020
(Pesos)
CLAVE | PROYECTO | PRESUPUESTO |  |  | AVANCE % | AVANCE FÍSICO AL 31 DE MARZO
|  | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |  | PROGRAMADO | ALCANZADO
|  | 1 | 2 | 3 | 3 / 2
| TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN | 36755455 | 275636343 | 15071684 | 5.468
1409JZL0022 | Aeropuerto Internacional de Chetumal | 0 | 75408157 | 15071684 | 19.9868 | 0 | 2
1909JZL0004 | Programa de sustitución de Equipos de Ayudas Visuales 2019 | 0 | 398869 | 0 | 0 | 0 | 0
1909JZL0005 | Programa de adquisición, instalación y puesta a punto de motobombas para las líneas de proceso. | 36755455 | 36755455 | 0 | 0 | 0 | 0
1909JZL0006 | Programa de Remediación de Subsuelo en la Plataforma de Aviación Comercial del Aeropuerto de Merida | 0 | 13725409 | 0 | 0 | 0 | 0
1909JZL0008 | Estudios de Preinversión del Aeropuerto Nacional de Tamuín, S.L.P. | 0 | 20668077 | 0 | 0 | 0 | 0
1909JZL0009 | Adquisición de filtros de combustible de aviación 2019. | 0 | 18634664 | 0 | 0 | 0 | 0
2009JZL0001 | Programa de adquisición de vehículos especializados para el suministro de combustible de aviación ( gasavión y turbosina) | 0 | 110045712 | 0 | 0 | 0 | 0
* Incluye la suma de compromiso más devengado