## Portada
Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal |  | Ejercicio Fiscal 2021
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos

## 9 K005
Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal | [6 empty] | Ejercicio Fiscal 2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario | K005 | Proyectos de construcción de aeropuertos |  | Ramo | 9 | Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad responsable | JZL-Aeropuertos y Servicios Auxiliares |  | Enfoques transversales | Sin Información
Clasificación Funcional
Finalidad | 3 - Desarrollo Económico |  |  | Función | 5 - Transporte |  |  | Subfunción | 4 - Transporte Aéreo |  |  | Actividad Institucional | 5 - Aeropuertos eficientes y competitivos
RESULTADOS
NIVEL | OBJETIVOS |  | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE
|  |  | Denominación |  |  | Método de cálculo |  |  | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta anual |  | Realizado al periodo | Avance % anual vs Modificada
[11 empty] | Aprobada | Modificada
Fin | Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante la optimización del equipamiento e instalaciones operativas para la atención del servicio de suministro de combustibles. |  | Edad promedio del autotransporte federal de carga |  |  | El indicador se calcula sumando el número de años de servicio de las unidades de autotransporte federal de carga, cifra que se divide entre la cantidad de unidades en operación en un periodo dado. (Sumatoria[AS]_AFC )/(Total de unidades de AFC) Donde: AS: Es la edad medida en años de servicio del autotransporte AFC: Son los autotransportes federales de carga |  |  | Sin Información | Estratégico-Eficacia-Mensual | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Porcentaje de accidentes y/o incidentes ambientales u operativos en las estaciones de combustibles con relación a los servicios de suministro de combustible de aviación realizados |  |  | Número de accidentes y/o incidentes ambientales u operativos ocurridos en el periodo / Total de servicios de suministro de combustible de aviación realizados en el periodo *100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | N/A | 0.02 | N/A | N/A
|  |  | Porcentaje de aeropuertos sin eventos de cierre de operaciones por falta de infraestructura |  |  | (Número de aeropuertos sin eventos de cierre de operaciones por falta de infraestructura/Número de aeropuertos de la red ASA)*100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | N/A | 84.21 | N/A | N/A
Propósito | Los clientes y usuarios de los aeropuertos de la Red ASA y de Estaciones de Combustibles, cuentan con infraestructura de calidad y en buenas condiciones de operación |  | Porcentaje de quejas de clientes por deficiencias en el servicio de suministro de combustible de aviación |  |  | (número de quejas por demora en el servicio de suminisitro de combustibles de aviación/total de servicios de suminisitro de combustibles de aviación realizados en el periodo) * 100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | N/A | 0.08 | N/A | N/A
|  |  | Porcentaje de usuarios satisfechos en los aeropuertos operados por ASA |  |  | (número de usuarios satisfechos / número total de usuarios encuestados)*100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Calidad-Anual | N/A | 85 | N/A | N/A
Componente | A Infraestructura aeroportuaria y de Estaciones de combustibles realizada para garantizar la calidad de los servicios |  | Infraestructura aeroportuaria desarrollada. |  |  | (Número de acciones de infraestructura nueva que cumplen con su avance físico programado en el periodo / Total de acciones de infraestructura nueva a ejecutar en el año) * 100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Semestral | N/A | 80 | N/A | N/A
|  |  | Porcentaje de modernización de instalaciones operativas y equipo para el suministro de combustibles de aviación |  |  | Acciones para la modernización de las instalaciones operativas y equipo para el suministro de combustible de aviación ejecutadas/Acciones para la modernización de las instalaciones operativas y equipo para el suministro de combustible de aviación programadas*100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Semestral | N/A | 95 | N/A | N/A
Actividad | A 1 Realización de diagnósticos a los aeropuertos y estaciones de combustibles, a efecto de proyectar la infraestructura para brindar adecuadamente los servicios. |  | Porcentaje de mejora en instalaciones operativas |  |  | Acciones para la mejora de instalaciones operativas ejecutadas/ Acciones para la mejora de instalaciones operativas programadas *100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | N/A | 95 | 20 | N/A
|  |  | Porcentaje de aeropuertos diagnosticados de la Red ASA |  |  | (Número de aeropuertos diagnósticos / número de aeropuertos programados) x 100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | N/A | 100 | 0 | N/A
PRESUPUESTO
[12 empty] | Meta anual | Ejercicio | Avance %
[12 empty] | Millones de pesos | Millones de pesos | Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL | [11 empty] | N/D | N/D | N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO | [11 empty] | N/D | N/D | N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Edad promedio del autotransporte federal de carga Sin Información,Sin Justificación
Porcentaje de accidentes y/o incidentes ambientales u operativos en las estaciones de combustibles con relación a los servicios de suministro de combustible de aviación realizados Sin Información,Sin Justificación
Porcentaje de aeropuertos sin eventos de cierre de operaciones por falta de infraestructura Sin Información,Sin Justificación
Porcentaje de quejas de clientes por deficiencias en el servicio de suministro de combustible de aviación Sin Información,Sin Justificación
Porcentaje de usuarios satisfechos en los aeropuertos operados por ASA Sin Información,Sin Justificación
Infraestructura aeroportuaria desarrollada. Sin Información,Sin Justificación
Porcentaje de modernización de instalaciones operativas y equipo para el suministro de combustibles de aviación Sin Información,Sin Justificación
Porcentaje de mejora en instalaciones operativas Causa : En el periodo de ENERO - MARZO se tiene autorizado por parte de la SHCP los proyectos de Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento de la Estación de Combustibles de Bajío, Programa de modernización de infraestructura del sistema de almacenamiento de la estación de combustibles de Cancún y Construcción de estación de combustibles dentro de los terrenos del Aeropuerto de San José del Cabo en Baja California Sur en este programa presupuestario para la Dirección de Combustibles, de los cuales se encuentran alineados al programa de cumplimiento de los mismos. Efecto: En el periodo ENERO-MARZO, los proyectos se mantienen alineados al programa de trabajo para su cumplimiento en tiempo. Otros Motivos:
Porcentaje de aeropuertos diagnosticados de la Red ASA Causa : No se han realizado diagnósticos a los aeropuertos de la red ASA. No se cumple con la meta establecida en el periodo debido a la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General con motivo de la pandemia del virus SARS-V2 (COVID-19). Efecto: No se visita el aeropuerto programado por la emergencia sanitaria, quedando pendiente la identificación de requerimientos de infraestructura nueva. Otros Motivos: