## Portada
Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal |  | Ejercicio Fiscal 2021
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos

## 9 K005
Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal | [6 empty] | Ejercicio Fiscal 2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario | K005 | Proyectos de construcción de aeropuertos |  | Ramo | 9 | Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad responsable | JZL-Aeropuertos y Servicios Auxiliares |  | Enfoques transversales | Sin Información
Clasificación Funcional
Finalidad | 3 - Desarrollo Económico |  |  | Función | 5 - Transporte |  |  | Subfunción | 4 - Transporte Aéreo |  |  | Actividad Institucional | 5 - Aeropuertos eficientes y competitivos
RESULTADOS
NIVEL | OBJETIVOS |  | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE
|  |  | Denominación |  |  | Método de cálculo |  |  | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta anual |  | Realizado al periodo | Avance % anual vs Modificada
[11 empty] | Aprobada | Modificada
Fin | Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante la optimización del equipamiento e instalaciones operativas para la atención del servicio de suministro de combustibles. |  | Porcentaje de accidentes y/o incidentes ambientales u operativos en las estaciones de combustibles con relación a los servicios de suministro de combustible de aviación realizados |  |  | Número de accidentes y/o incidentes ambientales u operativos ocurridos en el periodo / Total de servicios de suministro de combustible de aviación realizados en el periodo *100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 0.02 | 0.02 | 0.01 | N/A
|  |  | Porcentaje de aeropuertos sin eventos de cierre de operaciones por falta de infraestructura |  |  | (Número de aeropuertos sin eventos de cierre de operaciones por falta de infraestructura/Número de aeropuertos de la red ASA)*100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 84.21 | 84.21 | 94.74 | N/A
|  |  | Edad promedio del autotransporte federal de carga |  |  | El indicador se calcula sumando el número de años de servicio de las unidades de autotransporte federal de carga, cifra que se divide entre la cantidad de unidades en operación en un periodo dado. (Sumatoria[AS]_AFC )/(Total de unidades de AFC) Donde: AS: Es la edad medida en años de servicio del autotransporte AFC: Son los autotransportes federales de carga |  |  | Sin Información | Estratégico-Eficacia-Mensual | N/A | N/A | N/A | N/A
Propósito | Los clientes y usuarios de los aeropuertos de la Red ASA y de Estaciones de Combustibles, cuentan con infraestructura de calidad y en buenas condiciones de operación |  | Porcentaje de quejas de clientes por deficiencias en el servicio de suministro de combustible de aviación |  |  | (número de quejas por demora en el servicio de suminisitro de combustibles de aviación/total de servicios de suminisitro de combustibles de aviación realizados en el periodo) * 100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | 0.08 | 0.08 | 0.32 | N/A
|  |  | Porcentaje de usuarios satisfechos en los aeropuertos operados por ASA |  |  | (número de usuarios satisfechos / número total de usuarios encuestados)*100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Calidad-Anual | 85 | 85 | 81 | N/A
Componente | A Infraestructura aeroportuaria y de Estaciones de combustibles realizada para garantizar la calidad de los servicios |  | Porcentaje de modernización de instalaciones operativas y equipo para el suministro de combustibles de aviación |  |  | Acciones para la modernización de las instalaciones operativas y equipo para el suministro de combustible de aviación ejecutadas/Acciones para la modernización de las instalaciones operativas y equipo para el suministro de combustible de aviación programadas*100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Semestral | 95 | 95 | 83.35 | N/A
|  |  | Infraestructura aeroportuaria desarrollada. |  |  | (Número de acciones de infraestructura nueva que cumplen con su avance físico programado en el periodo / Total de acciones de infraestructura nueva a ejecutar en el año) * 100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Semestral | 80 | 80 | 43 | N/A
Actividad | A 1 Realización de diagnósticos a los aeropuertos y estaciones de combustibles, a efecto de proyectar la infraestructura para brindar adecuadamente los servicios. |  | Porcentaje de mejora en instalaciones operativas |  |  | Acciones para la mejora de instalaciones operativas ejecutadas/ Acciones para la mejora de instalaciones operativas programadas *100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 95 | 95 | 84.3 | N/A
|  |  | Porcentaje de aeropuertos diagnosticados de la Red ASA |  |  | (Número de aeropuertos diagnósticos / número de aeropuertos programados) x 100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100 | 100 | 100 | N/A
PRESUPUESTO
[12 empty] | Meta anual | Ejercicio | Avance %
[12 empty] | Millones de pesos | Millones de pesos | Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL | [11 empty] | N/D | N/D | N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO | [11 empty] | N/D | N/D | N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de accidentes y/o incidentes ambientales u operativos en las estaciones de combustibles con relación a los servicios de suministro de combustible de aviación realizados Causa : Deficiencia en el análisis de reportes de accidentes e incidentes así como en la implementación de acciones preventivas operativas, lo cual repercute directamente en la atención del cliente. De un total de 733,171 servicios realizados en el periodo, se registraron 43 incidentes y/o accidentes relacionados a los servicios. Efecto: Incremento de incidentes y accidentes en las operaciones de suministro de combustible. Otros Motivos:
Porcentaje de aeropuertos sin eventos de cierre de operaciones por falta de infraestructura Causa : Uno de los aeropuertos de la red ASA cerro sus operaciones para la aviación comercial regular del 18 de mayo al 03 de junio, debido al paso de un tornado que dejo las instalaciones del aeropuerto en mal estado; en específico el edificio terminal de pasajeros quedo inoperable, motivo por el cual se cerraron las operaciones comerciales. Efecto: En relación al aeropuerto afectado por el tornado, se trabajó en la rehabilitación de las áreas afectadas para operar correctamente de manera inmediata. En la actualidad todos los aeropuertos de la red ASA se encuentran en condiciones satisfactorias de operación. Otros Motivos:
Edad promedio del autotransporte federal de carga Sin Información,Sin Justificación
Porcentaje de quejas de clientes por deficiencias en el servicio de suministro de combustible de aviación Causa : Deficiencias en el servicio que pueden presentarse por abastecimiento tardío, fallas mecánicas en vehículos de servicio de combustible, falta de coordinación de operaciones en plataformas, deficiencia en la planeación por incremento en la demanda de servicios, lo cual repercute directamente en la satisfacción del cliente. De un total de 733,171 servicios realizados en el periodo, se registraron 2,324 quejas relacionados a los servicios. Efecto: Incremento de quejas de clientes por deficiencias en el servicio de suministro de combustible. Otros Motivos:
Porcentaje de usuarios satisfechos en los aeropuertos operados por ASA Causa : Medir la percepción de la calidad en los servicios prestados tanto en el edificio terminal como en el área operacional, con la finalidad de determinar acciones de infraestructura nueva. Se obtuvo una meta del 81%. Efecto: No se alcanza la meta establecida, debido a que, en este año, se presentó una resistencia y molestia por parte de los usuarios, en virtud de las diversas encuestas que tenían que llenar; entre ellas, las realizadas por de la Autoridad Aeronáutica sobre las medidas sanitarias, relacionadas con la emergencia sanitaria declarada por el virus SARS-V2 (COVID-19), afectando con esto el resultado. No obstante, de no alcanzar la meta establecida, los aeropuertos se mantienen en condiciones de operación. Otros Motivos:
Porcentaje de modernización de instalaciones operativas y equipo para el suministro de combustibles de aviación Causa : En el periodo de ENERO - DICIEMBRE se contrató la elaboración de los proyectos ejecutivos: Programa de modernización de infraestructura del sistema de almacenamiento de la estación de combustibles de Cancún, Convenio 002-O21-CPK03-3S y Construcción de estación de combustibles dentro de los terrenos del Aeropuerto de San José del Cabo en Baja California Sur, convenio 005-O21-CPK03-3S, presentando avances físicos por debajo de los programados para el periodo Efecto: En el periodo ENERO-DICIEMBRE, se genera convenio modificatorio en tiempo del convenio original 002-A21-CPK03-3S, con fecha de conclusión 4 de febrero, con el fin de ajustar los alcances del proyecto a la normatividad vigente y adecuar los avance programados Otros Motivos:
Infraestructura aeroportuaria desarrollada. Causa : Derivado de la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General con motivo de la pandemia del virus SARS-V2 (COVID-19), el 43% de las acciones de infraestructura nueva programadas se concluyeron, el resto de las acciones se reprogramaron para el ejercicio 2022. No se cumple con la meta establecida. Efecto: Debido a la emergencia sanitaria y a la adecuación en la programación, se tienen acciones de infraestructura nueva pendientes de ejecutar, mismas que son necesarias para la operación de aeropuertos. Otros Motivos:
Porcentaje de mejora en instalaciones operativas Causa : En el periodo de ENERO -DICIEMBRE Mediante el Convenio de colaboración No. 002-O21-CPK01-3S se contrata la elaboración del proyecto ejecutivo para la Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento de la Estación de Combustibles de Bajío, sin que se concluya al 100% Efecto: En el periodo ENERO-DICIEMBRE, se genera convenio modificatorio en tiempo del convenio original 002-A21-CPK03-3S, con fecha de conclusión 4 de febrero, con el fin de ajustar los alcances del proyecto a la normatividad vigente y adecuar los avance programados Otros Motivos:
Porcentaje de aeropuertos diagnosticados de la Red ASA Causa : Se llevaron a cabo las visitas de diagnósticos en los 7 aeropuertos programados de la red ASA, con la finalidad de identificar las necesidades de infraestructura nueva y así programarlas y/o ejecutarlas a tiempo. Efecto: Contar con un instrumento que permita identificar los requerimientos de infraestructura nueva, así como identificar las condiciones de operación, con la finalidad de identificar los requerimientos de inversión en los aeropuertos para su correcta planeación, y así garantizar la correcta operación de los mismos. Otros Motivos: