## INVERSIÓN - diciembre
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
PROGRAMA DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
( Pesos)
CLAVE | PROYECTO | AL MES DE DICIEMBRE |  |  |  | VARIACIÓN EJERCIDO / PROGRAMADO |  | AVANCE FÍSICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
|  | ORIGINAL | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | % | $ | PROGRAMADO | ALCANZADO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= 4/3 | 6=4 - 3
| TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN | 482328653 | 482328653 | 482328653 | 281627498.39 | -41.6109 | -200701154.61
1409JZL0022 | Aeropuerto Internacional de Chetumal | 0 | 57867538 | 57867538 | 48100394.89 | -16.8784 | -9767143.11 | 0 | 4.3
1909JZL0001 | Programa de Adquisición de Vehículos para la Seguridad Operacional 2019 | 0 | 24184558 | 24184558 | 0 | -100 | -24184558 | 0 | 0
1909JZL0005 | Programa de adquisición, instalación y puesta a punto de motobombas para las líneas de proceso | 0 | 31915341 | 31915341 | 0 | -100 | -31915341 | 0 | 0
1909JZL0006 | Programa de remediación del subsuelo en la plataforma de aviación comercial del Aeropuerto de Mérida | 13725409 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 64.91 | 0
1909JZL0008 | Estudios de Preinversión del Aeropuerto Nacional de Tamuín, S.L.P. | 0 | 22222263 | 22222263 | 16129618.06 | -27.4169 | -6092644.94 | 28.86 | 18.14
2009JZL0001 | Programa de adquisición de vehículos especializados para el suministro de combustible de aviación ( gasavión y turbosina) | 0 | 78363305 | 78363305 | 78363305 | 0 | 0 | 0 | 72.9
2009JZL0002 | Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, Oaxaca, Así como, Rehabilitación de Pista, Rodaje y Plataforma y Construcción de la Resa | 181527585 | 35114002 | 35114002 | 8506756.82 | -75.7739 | -26607245.18 | 47.51 | 2.52
2009JZL0003 | Ampliación de la Infraestructura del Aeropuerto de Tepic | 208521356 | 14495000 | 14495000 | 6972649.87 | -51.8962 | -7522350.13 | 0 | 3.11
2009JZL0004 | Programa de adquisición de equipos de seguridad 2020 | 0 | 17304699 | 17304699 | 8989347.45 | -48.0526 | -8315351.55 | 0 | 63.64
2009JZL0005 | Programa de Adquisición de Vehículos para la Seguridad Operacional 2020 | 0 | 36276835 | 36276835 | 0 | -100 | -36276835 | 0 | 0
2009JZL0006 | Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento de la Estación de Combustibles de Bajío | 12800600 | 4600000 | 4600000 | 3010498 | -34.5544 | -1589502 | 64.71 | 35.29
2009JZL0007 | Programa de Modernización del Aeropuerto de Colima, Colima. | 3000000 | 3103000 | 3103000 | 1104761.4 | -64.397 | -1998238.6 | 50.6 | 0.68
2009JZL0008 | Programa de Adquisición de Vehículos Especializados para Suministro de Combustible de Aviación | 62753703 | 73946048 | 73946048 | 69072566.62 | -6.5906 | -4873481.38 | 0 | 95
2009JZL0010 | Programa de modernización del aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche. | 0 | 7831875 | 7831875 | 4730179.59 | -39.6035 | -3101695.41 | 36.74 | 1.28
2009JZL0011 | Programa de Adquisición de Equipo de Seguridad de la aviación 2021 | 0 | 9075000 | 9075000 | 0 | -100 | -9075000 | 0 | 0
2009JZL0012 | Programa de Adquisición de Equipos para el servicio de Seguridad Operacional 2021 | 0 | 5934216 | 5934216 | 1192611.36 | -79.9028 | -4741604.64 | 0 | 0
2009JZL0014 | Programa de modernización de infraestructura del sistema de almacenamiento de la estacion de combustibles de Cancún | 0 | 11100000 | 11100000 | 5220998 | -52.964 | -5879002 | 51.39 | 12.61
2009JZL0015 | Construcción de estación de combustibles dentro de los terrenos del Aeropuerto de San José del Cabo en Baja California Sur (SJD), que sustituya a la que se encuentra actualmente en operaciones | 0 | 6000000 | 6000000 | 867160 | -85.5473 | -5132840 | 45.6 | 1.11
2009JZL0016 | Sistemas de almacenamiento superficiales para operación de bajo volumen | 0 | 29915129 | 29915129 | 25631619.99 | -14.3189 | -4283509.01 | 0 | 100
2109JZL0001 | Programa de sustitución de equipos de ayudas visuales 2021 | 0 | 7062000 | 7062000 | 0 | -100 | -7062000 | 0 | 0
2109JZL0002 | Construcción del Cercado Perimetral con Rodapié en el Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí | 0 | 6017844 | 6017844 | 3735031.34 | -37.9341 | -2282812.66 | 41.07 | 58.93
[5 empty] | 35.3 | -48100359.59
281627434.19
|  |  | -3 | 98.2053
3.6