## INVERSIÓN - MARZO
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
PROGRAMA DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2022
(Miles de Pesos)
CLAVE | PROYECTO | AL MES DE MARZO |  |  |  | VARIACIÓN EJERCIDO / PROGRAMADO |  | AVANCE FÍSICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO
|  | ORIGINAL | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | % | $ | PROGRAMADO | ALCANZADO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= 4/3 | 6=4 - 3
| TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN | 922666.842 | 922666.842 | 21632.8 | 6376.3927 | -70.5244 | -15256.4073
1909JZL0006 | PROGRAMA DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELO EN LA PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL DEL AEROPUERTO DE MERIDA | 8903.254 | 7959.916 | 1548.3 | 0 | -100 | -1548.3 | 0 | 0
1909JZL0008 | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DEL AEROPUERTO NACIONAL DE TAMUÍN, S.L.P. | 17181.54 | 13969.058 | 11825.7 | 4482.8089 | -62.0927 | -7342.8911 | 24.84 | 23.23
2009JZL0002 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUERTO ESCONDIDO, OAXACA, ASÍ COMO, REHABILITACIÓN DE PISTA, RODAJE Y PLATAFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RESA | 196279.064 | 179294.131 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2009JZL0005 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL 2020 | 0 | 40560.861 | 5355.8 | 0 | -100 | -5355.8 | 0 | 0
2009JZL0006 | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE BAJÍO | 31000 | 32304.775 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2009JZL0007 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE COLIMA, COLIMA. | 81834.624 | 84937.76 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2009JZL0009 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE PUEBLA | 84944 | 61469.227 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2009JZL0010 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE | 135508.27 | 150370.347 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2009JZL0013 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SEI) EN EL AEROPUERTO DE NOGALES | 0 | 8167.629 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2009JZL0014 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE CANCÚN | 156000 | 148395.455 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2009JZL0015 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DENTRO DE LOS TERRENOS DEL AEROPUERTO DE SAN JOSÉ DEL CABO EN BAJA CALIFORNIA SUR (SJD), QUE SUSTITUYA A LA QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN OPERACIONES | 129081.707 | 129081.707 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2109JZL0002 | CONSTRUCCIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL CON RODAPIÉ EN EL AEROPUERTO NACIONAL DE TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ | 4011.896 | 3646.82 | 2903 | 1893.5838 | -34.7715 | -1009.4162 | 41.07 | 34.07
2109JZL0003 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE CERCADOS PERIMETRALES PARA LA SEGURIDAD 2022 | 30337.711 | 30337.711 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2109JZL0004 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 2022 | 24987.475 | 13823.269 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2109JZL0005 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD OPERACIONAL 2022 | 22597.301 | 2103.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2109JZL0007 | PROGRAMA DE REMEDIACIÓN DEL SUBSUELO EN LA PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL DEL AEROPUERTO DE MONTERREY. | 0 | 16244.276 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0