## INVERSIÓN - JUNIO
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
PROGRAMA DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Miles de Pesos)
CLAVE | PROYECTO | AL MES DE JUNIO |  |  |  | VARIACIÓN EJERCIDO / PROGRAMADO |  | AVANCE FÍSICO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
|  | ORIGINAL | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | % | $ | PROGRAMADO | ALCANZADO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= 4/3 | 6=4 - 3
| TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN | 922666.8 | 922666.8 | 211900.1 | 27657.9 | -86.9477 | -184242.2
1909JZL0006 | PROGRAMA DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELO EN LA PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL DEL AEROPUERTO DE MERIDA | 8903.2 | 7959.9 | 3379.9 | 0 | -100 | -3379.9 | 0 | 0
1909JZL0008 | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DEL AEROPUERTO NACIONAL DE TAMUÍN, S.L.P. | 17181.5 | 13969 | 12769 | 9198.3 | -27.9638 | -3570.7 | 28.86 | 28.23
2009JZL0002 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUERTO ESCONDIDO, OAXACA, ASÍ COMO, REHABILITACIÓN DE PISTA, RODAJE Y PLATAFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RESA | 196279.1 | 179294.1 | 32115.1 | 4192.4 | -86.9457 | -27922.7 | 0.29 | 2.57
2009JZL0005 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL 2020 | 0 | 40560.9 | 5355.8 | 0 | -100 | -5355.8 | 0 | 0
2009JZL0006 | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE BAJÍO | 31000 | 32304.8 | 7884.5 | 1554.2 | -80.2879 | -6330.3 | 0 | 0
2009JZL0007 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE COLIMA, COLIMA. | 81834.6 | 84937.8 | 18328.4 | 0 | -100 | -18328.4 | 1 | 0
2009JZL0009 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE PUEBLA | 84944 | 61469.2 | 5820 | 2213.9 | -61.9605 | -3606.1 | 1 | 0.1
2009JZL0010 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE | 135508.3 | 150370.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.36 | 0
2009JZL0013 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SEI) EN EL AEROPUERTO DE NOGALES | 0 | 8167.6 | 7802.5 | 0 | -100 | -7802.5 | 0 | 0
2009JZL0014 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE CANCÚN | 156000 | 148395.5 | 28304.1 | 3619.6 | -87.2117 | -24684.5 | 0 | 0
2009JZL0015 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DENTRO DE LOS TERRENOS DEL AEROPUERTO DE SAN JOSÉ DEL CABO EN BAJA CALIFORNIA SUR (SJD), QUE SUSTITUYA A LA QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN OPERACIONES | 129081.7 | 129081.7 | 60375.3 | 3648 | -93.9578 | -56727.3 | 0 | 0
2109JZL0002 | CONSTRUCCIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL CON RODAPIÉ EN EL AEROPUERTO NACIONAL DE TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ | 4011.9 | 3646.8 | 2903 | 3231.5 | 11.3159 | 328.5 | 41.07 | 34.07
2109JZL0003 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE CERCADOS PERIMETRALES PARA LA SEGURIDAD 2022 | 30337.7 | 30337.7 | 10618.2 | 0 | -100 | -10618.2 | 35 | 0
2109JZL0004 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 2022 | 24987.5 | 13823.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2109JZL0005 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD OPERACIONAL 2022 | 22597.3 | 2103.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2109JZL0007 | PROGRAMA DE REMEDIACIÓN DEL SUBSUELO EN LA PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL DEL AEROPUERTO DE MONTERREY. | 0 | 16244.3 | 16244.3 | 0 | -100 | -16244.3 | 0 | 0