## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INV
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Miles de Pesos)
CLAVE | PROYECTO | AL MES DE SEPTIEMBRE |  |  |  |  | VARIACIÓN EJERCIDO / PROGRAMADO |  | % AVANCE FÍSICO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE
|  | ORIGINAL | MODIFICADO | PROGRAMADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO | % | $ | PROGRAMADO | ALCANZADO
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5= 4/3 | 6=4 - 3
| TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN | 718457.9 | 1560191.2 | 1224958.6 | 391823.3 | 877178.5 | -28.3912 | -347780.1
2009JZL0005 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL 2020 | 0 | 24569.3 | 0 | 0 | 24569.3 | 0.0 | 24569.3 | 0 | 100
2009JZL0007 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE COLIMA, COLIMA. | 79585.8 | 144978 | 144978 | 41715.8 | 59638.4 | -58.8638 | -85339.6 | 38.65 | 35.69
2009JZL0009 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE PUEBLA | 79660 | 206522.6 | 133795 | 89647.2 | 72416.9 | -45.8747 | -61378.1 | 27.27 | 22.74
2009JZL0010 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE | 217328.4 | 285115.8 | 212545.6 | 85872.7 | 126843.2 | -40.3219 | -85702.4 | 35.25 | 32.43
2009JZL0013 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SEI) EN EL AEROPUERTO DE NOGALES | 0 | 4088.8 | 3373.8 | 1438.2 | 2522 | -25.2475 | -851.8 | 16 | 16
2009JZL0014 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE CANCÚN | 104523.4 | 109713.5 | 95563.7 | 18056.4 | 7254.7 | -92.4085 | -88309 | 20.42 | 1.96
2009JZL0015 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DENTRO DE LOS TERRENOS DEL AEROPUERTO DE SAN JOSÉ DEL CABO EN BAJA CALIFORNIA SUR (SJD), QUE SUSTITUYA A LA QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN OPERACIONES | 206581.9 | 7115.7 | 7000 | 0 | 0 | -100 | -7000 | 17.19 | 0
2109JZL0007 | PROGRAMA DE REMEDIACIÓN DEL SUBSUELO EN LA PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL DEL AEROPUERTO DE MONTERREY. | 30778.4 | 22100.1 | 14367.3 | 10676.6 | 11423.5 | -20.4896 | -2943.8 | 29.09 | 28.8
2209JZL0003 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE MOTOBOMBAS PARA LAS LÍNEAS DE PROCESO | 0 | 1779 | 1779 | 0 | 1775.3 | -0.20798 | -3.7 | 5 | 4.5
2209JZL0004 | PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE TELEMEDICIÓN | 0 | 97958.1 | 61597.2 | 54809.3 | 29514.7 | -52.0843 | -32082.5 | 62.88 | 40
2209JZL0005 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GIMNASIO PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN | 0 | 4387.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2209JZL0006 | PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA AEROPUERTOS DE LA RED ASA 2022 | 0 | 14137.7 | 0 | 13719.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2209JZL0007 | PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL POR BARDA PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO DE NUEVO LAREDO 2022 | 0 | 15482.3 | 0 | 12284.5 | 4910.5 | 0.0 | 4910.5 | 0 | 0
2309JZL0001 | Adquisición de Equipamiento para el Servicio de Traslado de Pasajeros de ASA (Recursos Fiscales) |  | 493679.7 | 493679.7 | 0 | 472707 | -4.2482 | -20972.7 | 0 | 95.75
2309JZL0002 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (JET A) | 0 | 128563 | 56279.3 | 63603 | 63603 | 13.0131 | 7323.7 | 14.66 | 14.66