## R9_K005
Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal |  |  | Cuenta Pública 2023
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa presupuestario |  |  | K005 Proyectos de construcción de aeropuertos
Ramo |  |  | 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Unidad responsable* |  |  | JZL-Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Enfoques transversales |  |  | N/A
PRESUPUESTO
|  |  |  | Meta anual | Ejercicio | Avance anual
|  |  |  | Millones de pesos | Millones de pesos | %
PRESUPUESTO ORIGINAL |  |  |  | 341.6853 | 137.4098 | 40.2153
PRESUPUESTO MODIFICADO |  |  |  | 137.4098 | 137.4098 | 100
ALINEACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
Eje
3 Economía
Alineación con los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024
Primera Cadena de Alineación
Programa
9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024
Objetivo Prioritario
2 Contribuir al desarrollo del país mediante el fortalecimiento del transporte con visión de largo plazo, enfoque regional, multimodal y sustentable, para que la población, en particular las regiones de menor crecimiento, cuenten con servicios de transporte seguros, de calidad y cobertura nacional.
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Finalidad |  | 3-Desarrollo Económico
Función |  | 5-Transporte
Subfunción |  | 4-Transporte Aéreo
Actividad Institucional |  | 5-Aeropuertos eficientes y competitivos
RESULTADOS
NIVEL: Fin
INDICADORES |  |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta anual aprobada: | 10
[5 empty] | Meta anual ajustada: | 10
Tasa de crecimiento del tránsito de pasajeros nacionales e internacionales en los aeropuertos de la Red ASA | Contribuir a incrementar la competitividad de México en materia de aviación mediante el desarrollo de infraestructura | [(Número de pasajeros nacionales e internacionales en los aeropuertos de la Red ASA en el periodo t+1) menos (Número de pasajeros nacionales e internacionales en los aeropuertos de la Red ASA en el periodo t) / (Número de pasajeros nacionales e internacionales en los aeropuertos de la Red ASA en el periodo t)]*100 | tasa | Estratégico - Eficacia - Anual | Realizado al Período: | 13
[5 empty] | Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % : | 135
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta anual aprobada: | 6.05
[5 empty] | Meta anual ajustada: | 1.73
Tasa de crecimiento del tránsito de pasajeros nacionales e internacionales en el AIBJCM | Contribuir a incrementar la competitividad de México en materia de aviación mediante el desarrollo de infraestructura | [(Número de pasajeros nacionales e internacionales en el AIBJCM en el periodo t+1) menos (Número de pasajeros nacionales e internacionales en el AIBJCM en el periodo t) / (Número de pasajeros nacionales e internacionales en el AIBJCM en el periodo t)]*100 | tasa | Estratégico - Eficacia - Anual | Realizado al Período: | 4.66
[5 empty] | Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % : | 269.1
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta anual aprobada: | 7.2
[5 empty] | Meta anual ajustada: | 0.03
Tasa de crecimiento de tránsito de carga nacional e internacional en el AIBJCM | Contribuir a incrementar la competitividad de México en materia de aviación mediante el desarrollo de infraestructura | [(Número de toneladas de carga que se movilizan mediante el AIBJCM en el periodo t+1) menos (Número de toneladas de carga que se movilizan mediante el AIBJCM en el periodo t) / (Número de toneladas de carga que se movilizan mediante el AIBJCM en el periodo t)]*100 | tasa | Estratégico - Eficacia - Anual | Realizado al Período: | 21.53
[5 empty] | Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % : | 0
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta anual aprobada: | 20
[5 empty] | Meta anual ajustada: | 20
Tasa de crecimiento de tránsito de carga nacional e internacional en los aeropuertos de la Red ASA | Contribuir a incrementar la competitividad de México en materia de aviación mediante el desarrollo de infraestructura | [(Número de toneladas de carga que se movilizan mediante en los aeropuertos de la Red ASA en el periodo t+1) menos (Número de toneladas de carga que se movilizan mediante en los aeropuertos de la Red ASA en el periodo t) / (Número de toneladas de carga que se movilizan mediante en los aeropuertos de la Red ASA en el periodo t)]*100 | tasa | Estratégico - Eficacia - Anual | Realizado al Período: | -37.94
[5 empty] | Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % : | -189.7
NIVEL: Propósito
INDICADORES |  |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta anual aprobada: | 85
[5 empty] | Meta anual ajustada: | 0
Porcentaje de usuarios satisfechos con la infraestructura de los aeropuertos operados por ASA | Los aeropuertos de la Red ASA, el AIBJCM, las estaciones de combustibles y las estaciones de navegación aérea cuentan con la infraestructura necesaria de acuerdo con las normas internacionales y nacionales en materia, para prestar los servicios de manera correcta. | (número de usuarios satisfechos / número total de usuarios encuestados)*100 | Porcentaje | Estratégico - Calidad - Anual | Realizado al Período: | 0
[5 empty] | Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % : | 100
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta anual aprobada: | 40
[5 empty] | Meta anual ajustada: | 40
Porcentaje de usuarios satisfechos con la infraestructura del AIBJCM | Los aeropuertos de la Red ASA, el AIBJCM, las estaciones de combustibles y las estaciones de navegación aérea cuentan con la infraestructura necesaria de acuerdo con las normas internacionales y nacionales en materia, para prestar los servicios de manera correcta. | [(número de usuarios satisfechos) / (número total de usuarios encuestados)] *100 | Porcentaje | Estratégico - Calidad - Anual | Realizado al Período: | 62.14
[5 empty] | Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % : | 155.35
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta anual aprobada: | 0.35
[5 empty] | Meta anual ajustada: | 0.35
Porcentaje de quejas de clientes por deficiencias en el servicio de suministro de combustible de aviación | Los aeropuertos de la Red ASA, el AIBJCM, las estaciones de combustibles y las estaciones de navegación aérea cuentan con la infraestructura necesaria de acuerdo con las normas internacionales y nacionales en materia, para prestar los servicios de manera correcta. | Número de quejas por demora en el servicio de suministro de combustibles de aviación/total de servicios de suministro de combustibles de aviación realizados en el periodo) * 100 | tasa | Estratégico - Eficacia - Anual | Realizado al Período: | 0.21
[5 empty] | Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % : | 138.6
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta anual aprobada: | 0
[5 empty] | Meta anual ajustada: | 0
Índice de seguridad de los servicios de tránsito aéreo | Los aeropuertos de la Red ASA, el AIBJCM, las estaciones de combustibles y las estaciones de navegación aérea cuentan con la infraestructura necesaria de acuerdo con las normas internacionales y nacionales en materia, para prestar los servicios de manera correcta. | (Número de accidentes imputables a SENEAM*100,000) /Número total de operaciones atendidas | Índice | Estratégico - Eficacia - Semestral | Realizado al Período: | 0
[5 empty] | Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % : | 100
NIVEL: Componente
INDICADORES |  |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta anual aprobada: | 100
[5 empty] | Meta anual ajustada: | 100
Porcentaje de obras que se finalizan adecuadamente | Obras para la construcción, ampliación o modernización de la infraestructura para la operación y administración de aeropuertos a cargo del sector público, prestación de servicios de tránsito aéreo y prestación de servicios de almacenamiento y suministro de combustibles de aviación, ejecutados | (Número de obras de infraestructura nueva finalizadas adecuadamente / Número de obras de infraestructura nueva contratadas)*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Semestral | Realizado al Período: | 60
[5 empty] | Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % : | 60
NIVEL: Actividad
INDICADORES |  |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta anual aprobada: | 100
[5 empty] | Meta anual ajustada: | 100
Porcentaje de obras que son contratadas conforme a lo planeado | Contratación de las obras para la prestación de servicios aeroportuarios, de tránsito aéreo y de almacenamiento y suministro de combustibles de aviación. | [(Número de obras de infraestructura nueva contratadas) / (Total de obras de infraestructura nueva planeadas)]*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 77.78
[5 empty] | Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % : | 77.78
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Tasa de crecimiento del tránsito de pasajeros nacionales e internacionales en los aeropuertos de la Red ASA
Tipo de justificación: | 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
Causa: | En este periodo se tuvo un mayor movimiento de pasajeros de lo esperado, debido a la re-apertura de rutas aéreas en los diversos aeropuertos de la red ASA, motivo por el cual se rebasa la meta establecida.
Efecto: | Contribuir en el desarrollo y conectividad integral del país, teniendo como objetivo la comunicación de aquellas localidades que tienen una pequeña demanda. Por otra parte se pretende brindar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales de alta calidad, satisfaciendo a los usuarios, para que su estancia sea una experiencia de confort.
Otros Motivos:
Tasa de crecimiento del tránsito de pasajeros nacionales e internacionales en el AIBJCM
Tipo de justificación: | 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
Causa: | Originalmente se planeó una meta del 6.05% de incremento con un total de pasajeros de 39,798,726, sin embargo, debido a las diversas estrategias establecidas en la Institución, como el reordenamiento de los horarios operación, se realizo un ajuste realista de la meta para el segundo semestre/2023, basado en la cifra final del ejercicio 2022. Por lo que al mes de diciembre/2023 se planteo una nueva meta de 47,060,148 pasajeros para tener un crecimiento del 1.73% de incremento
Efecto: | Al cierre de diciembre/2023 se transportaron 48,416,693 pasajeros, lo que representa un incremento de 2,157,172 llegando a un porcentaje de crecimiento del 4.66% con respecto al año 2022. La meta estimada de 1.73% fue superada. Se alcanzó la cifra de 47,060,148 superada por el reordenamiento de los horarios de los vuelos, lo que llevó a las aerolíneas a operar con aeronaves de mayor capacidad, reflejándose en el incremento de pasajeros durante 2023.
Otros Motivos:
Tasa de crecimiento de tránsito de carga nacional e internacional en el AIBJCM
Tipo de justificación: | 8) Incumplimiento por situaciones normativas extrapresupuestarias ajenas a la UR
Causa: | Al cierre del ejercicio se reporta un decremento de 21.53%, comparado con la meta de 0% de crecimiento, se puede decir que la meta no fue alcanzada. Esto debido a que en el AICM se transfirió las toneladas de carga al AIFA.
Efecto: | La ejecución del Decreto por el cual transfieren la operación de carga al AIFA, se ejecutó solo con las aerolíneas exclusiva de carga.
Otros Motivos:
Tasa de crecimiento de tránsito de carga nacional e internacional en los aeropuertos de la Red ASA
Tipo de justificación: | 3) Menor demanda de bienes y servicios
Causa: | En el periodo se tuvo un decremento en el movimiento de carga, debido a que las empresas que manejan estas operaciones tuvieron una baja de actividad en este periodo. Es importante mencionar que las operaciones exclusivas de carga son impredecibles y su demanda es muy variable, ya que dependen de la actividad de los usuarios.
Efecto: | Ser un referente internacional y nacional en la prestación de servicios aeroportuarios para poder llevar a cabo las operaciones exclusivas de carga, apoyando así la conectividad para logar un crecimiento en este ámbito.
Otros Motivos:
Porcentaje de usuarios satisfechos con la infraestructura de los aeropuertos operados por ASA
Tipo de justificación: | 11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida
Causa: | No se realizaron las encuestas, debido a los tramites administrativos que se llevaron a cabo por la entrega de aeropuertos a las dependencias de SEMAR y SEDENA.
Efecto: | A pesar de no haber realizado las encuestas a los usuarios, los aeropuertos de la red ASA se mantienen en condiciones adecuadas de operación, contando con operaciones seguras y continuas.
Otros Motivos:
Porcentaje de usuarios satisfechos con la infraestructura del AIBJCM
Tipo de justificación: | 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
Causa: | Originalmente se tenia contemplado la realización de 100 encuestas de las cuales se estimó que en 40 de ellas se manifestarían usuarios satisfechos con la infraestructura. Al mes de diciembre se aplicaron 869 encuestas un mayor número al esperado, debido a que se dio un cercano seguimiento a cada uno de los canales de comunicación con los usuarios (redes sociales Facebook, X, Instagram, etc..). Las encuestas aplicadas contienen preguntas orientadas a la calidad de los servicios que se ofrecen, así como de satisfacción con la infraestructura que ofrece el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S. A. de C.V.
Efecto: | Se refleja un resultado favorable del 62%, habiendo realizado la aplicación de 869 encuestas, de las cuales 540 usuarios tuvieron alguna mención de satisfacción de su estancia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S. A. de C.V.
Otros Motivos:
Porcentaje de quejas de clientes por deficiencias en el servicio de suministro de combustible de aviación
Tipo de justificación: | 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
Causa: | Deficiencias en el servicio que pueden presentarse por abastecimiento tardío derivado de fallas mecánicas en vehículos de servicio de suministro de combustible, en algunos casos existe falta de coordinación en la operaciones de plataformas, por lo que se tiene una área de oportunidad en la mejora en la planeación por incremento en la demanda de servicios.
Efecto: | El incremento de quejas de clientes por deficiencias en el servicio de suministro de combustible, en el periodo enero - diciembre 2023, no superó el indicador programado para el periodo.
Otros Motivos:
Índice de seguridad de los servicios de tránsito aéreo
Tipo de justificación: | 11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida
Causa: | El número de accidentes fue proporcionado por la Oficina de SMS. Los datos del total de operaciones fueron proporcionados por la Dirección de Operaciones Aeronáuticas.
Efecto: | No existen accidentes imputables a SENEAM
Otros Motivos:
Porcentaje de obras que se finalizan adecuadamente
Tipo de justificación: | 4) Retrasos en los trámites para el ejercicio presupuestario por parte de la Unidad Responsable (UR)
Causa: | AICM: Fue concluida la Obra relativa a la Construcción de la Plataforma de Emergencia, adjudicada bajo el amparo del contrato 021-O22-AICMK2-1O, obra concluida al 100%. De las dos obras que se tenían contempladas en la meta ajustada presentaron la siguientes inconvenientes: 1) La Obra relativa a la Ampliación, modificación modernización y adecuación de la acometida de la subestación eléctrica del cárcamo 5 y Obras complementarias, adjudicada bajo el amparo del contrato 036-O21-AICMK2-O1, en proceso de rescisión del contrato, por incumplimiento en la entrega de los equipos electrógenos por parte del contratista y 2) El Procedimiento licitatorio LO-09-KDN-009KDN002-N-51-2023 declarado desierto, por falta de propuestas solventes para llevar a cabo la obra relativa a la Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria y Equipamiento de Baños, obra reprogramada para el ejercicio 2024. ASA: Se finalizaron cinco obras de las siete planificadas, debido a que en los dos contratos pendientes de termino se encontraron conceptos no previstos en catalogo original, lo cual dio pie a que no se ejecutaran dentro del plano convenido teniendo que formalizar convenio en ampliación en tiempo. SENEAM: Derivado de que no se cuentan con proyectos de infraestructura autorizados para este 2023 , actualmente se no cuenta con obras contratadas.
Efecto: | AICM: No tiene ningún impacto económico y social, sin embargo, se realizará nuevamente el planteamiento para su contratación en el siguiente ejercicio fiscal y se está en espera de la resolución de la obra en proceso de rescisión de contrato. ASA: Realizar las obras que se tienen contempladas, con la finalidad de contar con la infraestructura necesaria para la adecuada operación de los aeropuertos, cumpliendo en todo momento con la normatividad internacional y nacional en materia aeroportuaria. SENEAM: Este órgano desconcentrado, esta en proceso de elaboración de diversos proyectos de infraestructura con la finalidad de poder ejecutar obra.
Otros Motivos:
Porcentaje de obras que son contratadas conforme a lo planeado
Tipo de justificación: | 8) Incumplimiento por situaciones normativas extrapresupuestarias ajenas a la UR
Causa: | AICM: 2 obras adjudicadas bajo el amparo de los contratos: 1) 021-O22-AICMK2-1O relativo a la Construcción de la Plataforma de Emergencia, y 036-O21-AICMK2-O1 relativo a la Ampliación, modificación modernización y adecuación de la acometida de la subestación eléctrica del cárcamo 5 y Obras complementarias. El Procedimiento licitatorio LO-09-KDN-009KDN002-N-51-2023 declarado desierto, por falta de propuestas solventes para llevar a cabo la obra relativa a la Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria y Equipamiento de Baños, obra reprogramada para el ejercicio 2024. ASA: Se contrataron cinco obras de las seis que se tenían planificadas. SENEAM: Derivado de que no se cuentan con proyectos de infraestructura autorizados para este 2023 , actualmente se no cuenta con obras contratadas.
Efecto: | AICM: No tiene ningún efecto económico ni social, sin embargo, se estarán realizando las gestiones para hacer nuevamente el proceso de contratación en el siguiente ejercicio fiscal de la obra declarada como desierta. ASA: Se cuenta con infraestructura necesaria para la adecuada operación de los aeropuertos, cumpliendo en todo momento con la normatividad internacional y nacional en materia aeroportuaria, sin embardo debido al que por instrucciones del Director General Oficio A/185/2023 con fecha 30 de agosto, se consideraron no procedente la contratación de algunas obras plurianuales de Colima." SENEAM: Este órgano desconcentrado, esta en proceso de elaboración de diversos proyectos de infraestructura con la finalidad de poder ejecutar obra.
Otros Motivos:
Justificación del ajuste a las metas
Tasa de crecimiento del tránsito de pasajeros nacionales e internacionales en los aeropuertos de la Red ASA
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Se hacen correcciones en el numerador y denominador de este periodo, en virtud de que se actualiza el valor de los pasajeros 2022 (datos reales).
Tasa de crecimiento del tránsito de pasajeros nacionales e internacionales en el AIBJCM
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Debido a la actualización de las cifras reales de cierre del ejercicio 2022y una mayor recuperación en el sector aeroportuario
Tasa de crecimiento de tránsito de carga nacional e internacional en el AIBJCM
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Debido a la actualización de las cifras reales de cierre del ejercicio 2022 y una mayor recuperación en el sector aeroportuario
Tasa de crecimiento de tránsito de carga nacional e internacional en los aeropuertos de la Red ASA
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Se hacen correcciones en el numerador y denominador de este periodo, en virtud de que actualiza el valor de la carga 2022 (datos reales).
Porcentaje de usuarios satisfechos con la infraestructura de los aeropuertos operados por ASA
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Se hacen correciones en la meta de este periodo, en virtud de que no se realizarán las encuestas, ya que se tiene el proceso de entrega de aeropuertos a SEDENA, SEMAR e iniciativa privada.
Porcentaje de usuarios satisfechos con la infraestructura del AIBJCM
Tipo de ajuste en la Meta anual:
Trimestres que presentaron ajustes:
Justificación de ajustes en la Meta anual:
Porcentaje de quejas de clientes por deficiencias en el servicio de suministro de combustible de aviación
Tipo de ajuste en la Meta anual:
Trimestres que presentaron ajustes:
Justificación de ajustes en la Meta anual:
Índice de seguridad de los servicios de tránsito aéreo
Tipo de ajuste en la Meta anual:
Trimestres que presentaron ajustes:
Justificación de ajustes en la Meta anual:
Porcentaje de obras que se finalizan adecuadamente
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Se modifica el indicador, debido a la cancelación de obras, acorde al presupuesto asignado para este año a ASA.
Porcentaje de obras que son contratadas conforme a lo planeado
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Se modifica el indicador debido a la cancelación de obras, acorde al presupuesto asignado para este año a ASA.
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. No obstante, para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en los reportes se asocia a una Unidad Responsable (UR). Por ello, para facilitar la identificación de las UR, se puede consultar el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de cada Ramo en la Cuenta Pública 2023.