## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 3,830,216,063 | 718,457,948 | 1,539,218,528 | 1,344,953,917 |  | 187.2 | 87.3
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,036,026,974 | 30,778,419 | 810,860,431 | 800,473,718 |  | 2,600.7 | 98.7
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 978,772,127 | 0 | 788,760,368 | 779,988,197 |  | 0.0 | 98.8
Compra de vehículos para atender posibles incendios en aeropuertos de la Red de ASA |  | 1909JZL0001 | NAC. | 06-2019 12-2023 | 78,155,172 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 80
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Vehículos para la Seguridad Operacional 2020 |  | 2009JZL0005 | Pue., SLP., Son. | 08-2020 11-2023 | 41,415,805 | 0 | 24,569,292 | 24,569,292 |  | 0.0 | 100.0 |  | 1 |  | 100 |  | 100
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 24,569,292 | 24,569,292 |  | 0.0 | 100.0
Programa de implementación de sistemas de Telemedición |  | 2209JZL0004 | NAC. | 07-2022 12-2023 | 97,958,124 | 0 | 97,958,124 | 97,900,095 |  | 0.0 | 99.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 97,958,124 | 97,900,095 |  | 0.0 | 99.9
Programa de adquisición de equipo de gimnasio para el servicio de Salvamento y Extinción de incendios de los aeropuertos de la Red ASA |  | 2209JZL0005 | NAC. | 10-2022 12-2023 | 4,387,558 | 0 | 4,387,556 | 4,174,128 |  | 0.0 | 95.1 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 4,387,556 | 4,174,128 |  | 0.0 | 95.1
Programa de sustitución de vehículos de transporte de personal para aeropuertos de la red ASA 2022 |  | 2209JZL0006 | NAC. | 10-2022 12-2023 | 14,137,676 | 0 | 13,750,034 | 13,697,922 |  | 0.0 | 99.6 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 13,750,034 | 13,697,922 |  | 0.0 | 99.6
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS DE ASA |  | 2309JZL0001 | NAC. | 03-2023 12-2023 | 562,534,172 | 0 | 472,706,960 | 472,706,960 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 472,706,960 | 472,706,960 |  | 0.0 | 100.0
Programa de adquisición de vehículos para suministro de combustible de aviación (JET A) 2023 |  | 2309JZL0002 | NAC. | 06-2023 12-2023 | 145,418,225 | 0 | 145,418,225 | 145,418,225 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 145,418,225 | 145,418,225 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de equipo especializado para el control de calidad de los combustibles de aviación |  | 2309JZL0003 | CDMX. | 08-2023 12-2023 | 34,765,395 | 0 | 29,970,177 | 21,521,575 |  | 0.0 | 71.8 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 29,970,177 | 21,521,575 |  | 0.0 | 71.8
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 57,254,847 | 30,778,419 | 22,100,063 | 20,485,521 |  | 66.5 | 92.6
Programa de remediación del subsuelo en la plataforma de aviación comercial del Aeropuerto de Monterrey |  | 2109JZL0007 | NL. | 07-2022 12-2023 | 57,254,847 | 30,778,419 | 22,100,063 | 20,485,521 |  | 66.5 | 92.6 |  | 36.7 |  | 36.7 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 30,778,419 | 22,100,063 | 20,485,521 |  | 66.5 | 92.6
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 2,794,189,089 | 687,679,529 | 728,358,097 | 544,480,199 |  | 79.1 | 74.7
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 2,794,189,089 | 687,679,529 | 728,358,097 | 544,480,199 |  | 79.1 | 74.7
Programa de Modernización del aeropuerto de Colima, Colima. |  | 2009JZL0007 | Col. | 01-2021 11-2024 | 204,242,257 | 79,585,843 | 144,308,038 | 123,075,172 |  | 154.6 | 85.2 |  | 47.4 |  | 71.7 |  | 75.6
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 79,585,843 | 144,308,038 | 123,075,172 |  | 154.6 | 85.2
Programa de Modernización del aeropuerto de Puebla |  | 2009JZL0009 | Pue. | 01-2022 11-2024 | 390,184,046 | 79,660,000 | 191,876,216 | 135,385,578 |  | 169.9 | 70.5 |  | 48.2 |  | 28.6 |  | 32.1
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 79,660,000 | 191,876,216 | 135,385,578 |  | 169.9 | 70.5
Programa de modernización del aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche. |  | 2009JZL0010 | Camp. | 01-2021 11-2024 | 465,665,229 | 217,328,370 | 260,660,663 | 172,663,011 |  | 79.4 | 66.2 |  | 56.8 |  | 42.4 |  | 45.2
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 217,328,370 | 260,660,663 | 172,663,011 |  | 79.4 | 66.2
Construcción de edificio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) en el aeropuerto de Nogales |  | 2009JZL0013 | Son. | 02-2021 12-2023 | 10,598,045 | 0 | 4,088,836 | 3,960,141 |  | 0.0 | 96.8 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 4,088,836 | 3,960,141 |  | 0.0 | 96.8
Modernización estación de combustibles aeropuerto de Cancún |  | 2009JZL0014 | Q. Roo | 03-2021 11-2024 | 349,656,701 | 104,523,400 | 45,658,389 | 40,012,800 |  | 38.2 | 87.6 |  | 36.4 |  | 5.6 |  | 18.2
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 104,523,400 | 45,658,389 | 40,012,800 |  | 38.2 | 87.6
Estación de san José del Cabo 2020-2022 |  | 2009JZL0015 | BCS. | 02-2021 12-2023 | 472,006,623 | 206,581,916 | 7,115,735 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 41.6 |  | 0 |  | 1.1
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 206,581,916 | 7,115,735 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Adquisición, Instalación y Puesta a punto de Motobombas para las Líneas de Proceso en 5 Estaciones de Combustibles de A.S.A. |  | 2209JZL0003 | NAC. | 07-2022 12-2023 | 15,925,781 | 0 | 1,778,975 | 1,775,252 |  | 0.0 | 99.7 |  | 0 |  | 5 |  | 100
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 1,778,975 | 1,775,252 |  | 0.0 | 99.7
Programa de Sustitución de Cercado Perimetral por barda perimetral en el aeropuerto de Nuevo Laredo 2022 |  | 2209JZL0007 | Tamps. | 10-2022 12-2023 | 15,482,260 | 0 | 14,978,245 | 14,978,245 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 14,978,245 | 14,978,245 |  | 0.0 | 100.0
Modernización del Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí |  | 2309JZL0004 | SLP. | 09-2023 12-2024 | 870,428,147 | 0 | 57,893,000 | 52,630,000 |  | 0.0 | 90.9 |  | 0 |  | 6.4 |  | 6.4
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 57,893,000 | 52,630,000 |  | 0.0 | 90.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.