## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INV
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Miles de Pesos)
CLAVE | PROYECTO | AL MES DE JUNIO |  |  |  |  | VARIACIÓN EJERCIDO / PROGRAMADO |  | % AVANCE FÍSICO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
|  | ORIGINAL | MODIFICADO | PROGRAMADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO | % | $ | PROGRAMADO | ALCANZADO
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5= 4/3 | 6=4 - 3
| TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN | 718457.9 | 1066511.5 | 295418.9 | 300384.4 | 222399.8 | -24.7171 | -73019.1
2009JZL0005 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL 2020 | 0 | 24569.3 | 0 | 0 | 24569.3 | 0.0 | 24569.3 | 0 | 0
2009JZL0007 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE COLIMA, COLIMA. | 79585.8 | 83537.7 | 81051 | 8414.4 | 51079.4 | -36.9787 | -29971.6 | 33.54 | 30.64
2009JZL0009 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE PUEBLA | 79660 | 162369.7 | 69556.2 | 119842 | 42222.2 | -39.2977 | -27334 | 19.35 | 11.24
2009JZL0010 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE | 217328.4 | 228221.8 | 46382.7 | 123801 | 88914.9 | 91.6984 | 42532.2 | 18.07 | 23.3
2009JZL0013 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SEI) EN EL AEROPUERTO DE NOGALES | 0 | 4088.8 | 3373.8 | 1408.5 | 1765.3 | -47.6762 | -1608.5 | 0 | 0
2009JZL0014 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE CANCÚN | 104523.4 | 109713.5 | 39764 | 14920.1 | 6394.3 | -83.9194 | -33369.7 | 13.27 | 0.14
2009JZL0015 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DENTRO DE LOS TERRENOS DEL AEROPUERTO DE SAN JOSÉ DEL CABO EN BAJA CALIFORNIA SUR (SJD), QUE SUSTITUYA A LA QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN OPERACIONES | 206581.9 | 169603 | 31056.5 | 0 | 0 | -100 | -31056.5 | 8.46 | 0
2109JZL0007 | PROGRAMA DE REMEDIACIÓN DEL SUBSUELO EN LA PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL DEL AEROPUERTO DE MONTERREY. | 30778.4 | 22100.1 | 13990.2 | 15533.9 | 6566.2 | -53.0657 | -7424 | 21.4 | 21.11
2209JZL0003 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE MOTOBOMBAS PARA LAS LÍNEAS DE PROCESO | 0 | 1779 | 1779 | 887.1 | 888.2 | -50.0731 | -890.8 | 0 | 0
2209JZL0004 | PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE TELEMEDICIÓN | 0 | 97958.1 | 8465.5 | 0 | 0 | -100 | -8465.5 | 0 | 0
2209JZL0005 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GIMNASIO PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN | 0 | 4387.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2209JZL0006 | PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA AEROPUERTOS DE LA RED ASA 2022 | 0 | 14137.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2209JZL0007 | PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL POR BARDA PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO DE NUEVO LAREDO 2022 | 0 | 15482.3 | 0 | 15577.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
2309JZL0002 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (JET A) | 0 | 128563 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0